**График ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО ФОРУМА «ШАГ В БУДУЩЕЕ…» (ШАГ-27)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕСЯЦ** | | **ШКОЛЫ, ЛИЦЕИ, ГИМНАЗИИ…** | | | | | | **ОРГКОМИТЕТ** | | | | | **КЭК** | | | |
| **С Е Н Т Я Б Р Ь 2019** | **11-13** | **Городское совещание на базе ЮУрГУ с координаторами МОУ по реализации программы «Шаг в будущее…»** | | | | | | **Городское совещание на базе ЮУрГУ с координаторами МОУ по реализации программы «Шаг в будущее…»** | | | | |  | | | |
| **17-19** | **Семинар с председателями школьных советов НТТМ на базе ЮУрГУ** | | | | | | **Семинар с председателями школьных советов НТТМ на базе ЮУрГУ** | | | | |  | | | |
| **24-26** | **Мини-семинар для начинающих преподавателей конкурса ТТМ** | | | | | | **Мини-семинар для начинающих преподавателей конкурса ТТМ (в ЮУрГУ)** | | | | |  | | | |
| **22 вс.** |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **23 пн.** | **н/ш проводит отборочные школьные конкурсы творческо-реферативных работ, интеллектуалов ТРПЛ, ОРИГАМИ, РТВ-ТРИЗ;**  **+ МОУ проводит**  **отборочный конкурс ОРИГАМИ (5-8 класс)** | | | | |  | **Формирование КЭК** | | | | |  | | | |
| **24 вт.** |  |  | | | |
| **25 ср.** |  |  | | | |
| **26 чт.** |  |  | | | |
| **27 пт.** |  |  | | | |
| **28 сб.** |  |  | | | |
| **29 вс.** |  |  | | | |
| **30 пн.** |  |  | | | |
| **ОКТЯБРЬ** | **1 вт.** |  |  | | | |
| **2 ср.** |  |  | | | | |  | | | |
| **3 чт.** | **Начальные школы (н/ш) высылают в Оргкомитет эл. почтой всех (2-4 класс) зарегистрированных по всем конкурсам от н/ш (высылают папку BASE н/ш по программе ЭПР-2019)** | | | | | | **Подготовка бланков КЭК** | | | | |  | | | |
| **4 пт.** | **Подготовка бланков дипломов и др.**  **Формирование списков ТРР по конкурсам учащихся 1 возрастной группы** | | | | |  | | | |
| **5 сб.** |  | | | | | | **Формирует списки участников по конкурсам: ТРР по секциям КЭК, ОРИГАМИ, ТРПЛ, РТВ-ТРИЗ** | | | | |  | | | |
| **6 вс.** |  | | | | |  |  | | | |
| **7 пн.** |  | | | | | **Отбор МОУ конкурсантов 2-3 в.гр. (5-11 класс) для участия в конкурсах форума** |  | | | | |  | | | |
| **8 вт.** | **Начальные школы (н/ш) занявшие в общекомандном конкурсе 1-17 места (см. информ. справку Шаг-26, с. 23) передают по графику в Оргкомитет все заявленные в BASE творческо-реферативные работы (ТРР)** | | | | | **Оргкомитет (при Управлении по делам молодежи города Челябинска, ЦПМИ, к.10) принимает от школ, прошедших электронную регистрацию ЭПР-2019, творческо-реферативные работы (ТРР) учащихся начальной школы (н/ш)**  **Оргкомитет после 9 октября новые творческие реферативные работы н/ш от МОУ не принимает !** | | | | |  | | | |
| **9 ср.** | **Начальные школы (н/ш) занявшие в общекомандном конкурсе с 18 места (см. информ. справку Шаг-26, с. 23) передают по графику в Оргкомитет все заявленные в BASE творческо-реферативные работы (ТРР)** | | | | |  | | | |
| **10 чт.** | **н/ш согласовывает с районными Представительствами КЦ дату и время участия в район. конкурсах ТРПЛ** | | | | | **Формирует ТРР по секциям и передает ТРР – в КЭК на рецензирование.**  **Встреча с председателями КЭК** |  | | | |  | | | |
| **11 пт.** | **Составляет списки ОРИГАМИ, ТРПЛ, РТВ-ТРИЗ** | | | |  | | | |
| **12 сб.** | **МОУ принимают участие в конкурсе ТРПЛ (1 воз. группа) на базе районных Представительствах КЦ (по предварител. согласованию)** | **МОУ принимают участие в конкурсе ЧГК, 2 отбор. тур (2-3 в.гр.)** | | |  | **Передает н/ш время и место проведения ОРИГАМИ**  **Организует конкурс ЧГК,**  **2 отбор. тур**  **(2-3 в.гр.)** | | | |  | | **Проводит конкурс ЧГК, 2 отбор. тур (2-3 в.гр.)** | |
| **13 вс.** |  |  |  |  | |
| **14 пн.** |  | | | | |  | |  | | | **Проводит конкурс ОРИГАМИ**  **(1, 2 воз. группа) по районам**  **по графику**  **в базовых школах** | |  | |
| **15 вт.** | **Представительства в Оргкомитет КЦ сдают эл. копии протоколов ТРПЛ и информ. справку (1 воз. группа) по результатам конкурса ТРПЛ в районах** | | | | |  | |  | | |  | |
| **16 ср.** |  | |  | | |  | |
| **17 чт.** |  | |  | | | **КЭК сдает**  **по конкурсу ТРР протоколы рецензирования.**  **КЭК – график Мини-тестов.**  **КЭК сдает протоколы ОРИГАМИ** | |
| **18 пт.** | **Обрабатывает протоколы рецензирования КЭК по конкурсу ТРР** | | | | |
| **19 сб.** |  |  | |
| **20 вс.** |  |  | | | |  |  | **Сообщает школам: кто н/ш вышел в финал ТРР, Оригами**  **(1 воз. группа)** | | | |  | |  | |
| **21 пн.** | **МОУ регистрирует в BASE ЭПР участников 2, 3 в.гр. в конкурсе ЧГК на 3 отбор. тур и передает эл. почтой в Оргкомитет КЦ** | **МОУ регистрирует в**  **BASE ЭПР участников**  **2, 3, 4 в.гр. на конкурс ИТР, РПМ, ТТМ, ТРПЛ ОРИГАМИ и передает эл. почтой в Оргкомитет КЦ** | | | |  | **Проводит конкурс ТРПЛ для конкурсантов н/ш Представительств КЦ в ЮУрГУ** |  | |  | |
| **22 вт.** |  | **Обрабатывает протоколы конкурса ТРПЛ н/ш и сообщает МОУ финалистов н/ш.** | | | |
| **23 ср.** | **МОУ направляет участников н/ш на конкурс творческо-реферат. работ (ТРР) по графику**  **базовых**  **школ** | **Проводит в ЮУрГУ финал конкурса ОРИГАМИ н/ш (3-4 класс)** | **КЭК подводит итоги финала конкурса ОРИГАМИ и передает в Оргкомитет** | **Финал конкурса творческо-реферативных работ н/ш в базовых школах и ЮУрГУ по графику** | | |
| **24 чт.** | **Представительства КЦ сдают в Оргкомитет оригиналы протоколов конкурса ТРПЛ (1 в. группа)** | | | | | **Сообщает МОУ график Мини-тестов**  **(для 3-й возр. группы)** | | | |
| **25 пт.** |  | | |  | | **Проводит городской конкурс ОРИГАМИ 2 в.гр.**  **Проводит ФИНАЛ город. конкурса ТРПЛ н/ш. (ЮУрГУ).** | **Организует проведение на базе н/ш №95 команд. конкурса ТРИЗ-РТВ**  **(1 воз. группа)** | | | |
| **26 сб.** |  | | |  | | |  | | | |
| **27 вс.** |  | | |  | | |  | | | | | **КЭК н/ш сдает протоколы ТРР** | | | |
| **28 пн.** | **Регистрация МОУ как организации-официальные Форума «Шаг в будущее» (в Оргкомитете или по электронной почте)** | | | | | |
| **29 вт.** | **Обобщает регистрацию МОУ в Оргкомитете (в командном зачете форума)** | | | | |
| **30 ср.** |  | | | | | |
| **31 чт.** |  | | | | | |  | | | |
| **НОЯБРЬ 2019 г.** | **1 пт.** |  | | | | | | **Обрабатывает протоколы по н/ш конкурсов ТРПЛ, творческо- реферативных работ (ТРР) и Оригами**  **(2-4 класс)** | | | | |  | | | |
| **2 сб.** |  | | | | | |  | | | |
| **3 вс.** |  | | | | | |  | | | |
| **4 пн.** |  | | | | | |  | | | |
| **5 вт.** | **МОУ в районные Представительства КЦ (согласуют) сдают исследовательские работы и сопровожд. материалы 2-4 воз. групп (см. Программу Шаг-27)** | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **6 ср.** | **Оргкомитет подготавливает дипломы**  **1 степени н/ш на открытие Форума.**  **Оргкомитет информирует школы об участниках конкурса РТВ-ТРИЗ**  **(1 воз. группа), вышедших на конкурс личного зачета.** | | | | |  | | | |
| **7 чт.** | **МОУ согласовывает с районными Представительствами дату и время участия в**  **район. конкурсах ТРПЛ (2-3 воз. группы)** | | **Районные Представительства КЦ сдают в Оргкомитет материалы МОУ**  **(2-4 воз. группа)** | | | | **КЭК проводит Мини-предметные конкурсы (тесты) по графику для конкурса исследователей (3 воз. группа)**  **Конкурс ЧГК, 2 отбор. тур**  **(2-3 возр. группа)** | | | |
| **8 пт.** | **Сравнивает протоколы н/ш с программой регистрации BASE ЭПР-2019** | | | | **Оргкомитет принимает от МОУ по эл. почте домашние задания к конкурсу ТТМ**  **Организует конкурс ЧГК, 2 отбор. тур для 2-3 воз. групп** |
| **9 сб.** | **МОУ принимают участие в конкурсе ЧГК, 2 отбор. тур** | | | |
| **10 вс.** |  | |  | | | |
| **11 пн.** | **МОУ принимают участие в конкурсе ТРПЛ (2-3 воз. группы) на базе районных Представительств КЦ (по предварительному согласованию) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**  **………………………………………………….**  **…………………………………………………..**  **………………………………………………….** | | | | | | **Оргкомитет обрабатывает поступившие материалы от районных Представительств КЦ (2-4 воз.группы)** | | | |  |  | | | |
| **12 вт.** |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
| **13 ср.** | **Оргкомитет передает работы конкурса ИТР и РПМ для КЭК на рецензирование.**  **Проводит в ЮУрГУ конкурс ТРПЛ для Представительств** | | | | **Оргкомитет организует проведение на**  **базе н/ш №95 личного конкурса**  **РТВ-ТРИЗ (1 воз. группа)** |  | | | |
| **14 чт.** |  | | | |
| **15 пт.** |  | **Начало рецензирования исследовательских работ и РПМ (2-4 возрастные группы)** | | | |
| **16 сб.** |  | | | | | |  | | | |  |
| **17 вс.** |  | | | | | |  | | | |  |
| **18 пн.** | **Районные Представительства по эл. почте передают в Оргкомитет результаты районных конкурсов ТРПЛ (2-3 в.г.)** | | | | | | **Оргкомитет сообщает координаторам МОУ эл. почтой список приглашенных дипломантов н/ш на открытие Форума** | | | | |
| **19 вт.** |
| **20 ср.** |  | | | | | | **Оргкомитет обрабатывает результаты районных конкурсов ТРПЛ (2-3 в.г.)** |  | | | | **КЭК сдает в Оргкомитет протоколы заочного этапа конкурса ИТР и РПМ (2-4 возрастные группы)** | | | |
| **21 чт.** |  | | | | | | **Оргкомитет**  **обрабатывает поступившие от КЭК протоколы заочного конкурса ИТР**  **и РПМ (2-4 воз. группы)** | | | |
| **22 пт.** |  | | | | | |  |
| **23 сб.** |  |  | | | |
| **24 вс.** |  |  | | | |
| **25 пн.** |  | | | | | |  |
| **26 вт.** |  | | | | | | **Оргкомитет сообщает координаторам**  **МОУ эл. почтой список приглашенных**  **на выставку и конкурс РПМ в день открытия Форума в ДПШ.** | | | | |
| **27 ср.** |  | | | | | |  | | | |
| **28 чт.** | **МОУ участвуют по согласованию с режиссером в репетиции визиток (приветствий) на церемонии открытия форума в ДПШ.** | | | | | | **Оргкомитет проводит по согласованию с режиссером репетиции визиток (приветствий) МОУ на открытии Форума.** | | |  | |  | | | |
| **29 пт.** | **Оргкомитет и Экспертный совет сообщают координаторам МОУ эл. почтой списки участников очного этапа конкурса исследователей и место, время проведения научных секций Форума** | | | | | |
| **30 сб.** |
| **ДЕКАБРЬ 2019 г.** | **1 вс.** |
| **2 пн.** |
| **3 вт.** |  | | | | | | **Оргкомитет сообщает координаторам МОУ эл. почтой информацию об участниках полуфинала личного зачета конкурса ТРПЛ** | | |
| **4 ср.** | **МОУ готовят конкурсантов, прошедших с докладом на научные секции форума, которые будут проходить 10-14 декабря на базе вузов города Челябинска** | | | | | | **Оргкомитет получает от КЭК конкурса ТТМ задания для проведения конкурса** | | | | | **КЭК готовит задания по конкурсу ТТМ** | | | |
| **5 чт.** | **Подготовка к открытию форума** | | | | |  | | | |
| **6 пт.** | **Открытие Форума: МОУ приглашают дипломантов 1 ст. н/ш., участников выставки, молодежного жюри, председателей советов РМПО, участников приветствия (визиток).**  **Район. представительства КЦ передают в Оргкомитет оригиналы протоколов район. конкурсов интеллектуалов ТРПЛ.** | | | | | | **Открытие Форума: Оргкомитет проводит открытие Форума, выставки и конкурса РПМ; приглашает координаторов Форума** | | | | | **Открытие Форума: КЭК проводит конкурс РПМ. Экспертный совет размещает списки и график проведения секций конкурса исследователей; списки для полуфинала ТРПЛ (2-3 воз. гр.)** | | | |
| **7 сб.** | **Участвуют в конкурсе ЧГК (2-3 в.гр.)**  **(«Брейн-ринг», «Своя игра»).** | | | | | | **Организует конкурс ЧГК (2-3 в.гр.)**  **(«Брейн-ринг», «Своя игра»).** | | | | | **Конкурс ЧГК, (2-3 в.гр.) («Брейн-ринг», «Своя игра»).** | | | |
| **8 вс.** | **Участвуют (2-3 в. гр.) в командном конкурсе ТТМ (на базе школа №104).** | | | | **(«Брейн-ринг», «Своя игра»).** | | **Оргкомитет проводит конкурс ТТМ (командный зачет для 2-3 в. гр.).** | | | | **(«Брейн-ринг», «Своя игра»).** | **Оргкомитет проводит конкурс ТТМ (команд. зачет для 2-3 в.гр.).** | | | **(«Брейн-ринг», «Своя игра»).** |
| **9 пн.** | **Полуфинал конкурса ТРПЛ (2-3 воз. гр.)** | | | | | | **Оргкомитет проводит конкурс ТРПЛ (полуфинал для 2-3 возраст. групп)** | | | | | **КЭК по ТРПЛ готовит в ЮУрГУ компьютерный класс** | | | |
| **10 вт.** | **МОУ направляют конкурсантов (2-4 воз. группы), прошедших заочный этап для участия с докладом в конкурсе ИТР** | | | | | | **Оргкомитет проводит секции конкурса исследователей по графику КЭК, для конкурсантов, прошедших заочный этап конкурса ИТР (2-4 возрастные группы)** | | | | | **КЭК проводит экспертизу докладов на секциях конкурса ИТР (12 докладов на каждой секции)** | | | |
| **11 ср.** |
| **12 чт.** |
| **13 пт.** |
| **14 сб.** |
| **14 сб.** | **МОУ принимают участие в конкурсе ЧГК, 3 отбор. тур для 2-3 в.гр.** | | | | | | **Организует конкурс ЧГК, 3 отбор. тур для 2-3 воз. групп**  **Оргкомитет информирует МОУ о финалистах конкурса ТРПЛ (2-3 воз.гр.)** | | | | | **Конкурс ЧГК, 3 отбор. тур**  **(2-3 возр. группа)** | | | |
| **15 вс.** |
| **16 пн.** | **МОУ направляет на конкурс «Русский клавиатурный тренажер (РКТ)** | | | | | | **Оргкомитет проводит конкурс «Русский клавиатурный тренажер».**  **Оргкомитет подводит итоги конкурса фото и видеосюжетов «Шаг-26»** | | | | | **КЭК сдает в Оргкомитет протоколы конкурса исследователей (2-4 в.группы)** | | | |
| **17 вт.** |  | | | | | | **Оргкомитет сообщает координаторам МОУ эл. почтой информацию об участниках личного зачета конкурса ТТМ** | | | | |
| **18 ср.** | **МОУ направляют докладчиков и слушателей на научно-педагогический семинар «Наука в школе»** | | | | | | **Оргкомитет проводит городской научно-педагогический семинар «Наука в школе»** | | | | |  | | | |
| **19 чт.** |  | | | |
| **20 пт.** |  | | | | | | **Оргкомитет обрабатывает протоколы секций ИТР и РПМ и рассматривает по протоколам КЭК работы дипломантов и через МОУ передает им рекомендации и формы для оформления творческих работ на Всероссийский форум «Шаг в будущее»** | | | | | | | | |
| **21 сб.** |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **22 вс.** |
| **23 пн.** | **МОУ направляет конкурсантов 2-3 воз. групп, приглашенных на финал конкурса ТРПЛ (личный зачет) в ЮУрГУ** | | | | | | **Оргкомитет проводит финал конкурса ТРПЛ лауреатов 2-3 воз. групп (личный зачет) в ЮУрГУ** | | | | |  | | | |
| **24 вт.** | **МОУ направляет конкурсантов на конкурс ТТМ (личный зачет) в ЮУрГУ** | | | | | | **Оргкомитет проводит конкурс ТТМ (личный зачет) в ЮУрГУ** | | | | | **КЭК подводит итоги личного зачета конкурса ТРПЛ (2-3 воз. группы)** | | | |
| **25 ср.** | **МОУ передают в Оргкомитет исследовательские работы, рекомендованные на Всероссийский форум «Шаг в будущее»** | | | | | | **Оргкомитет принимает от МОУ исследовательские работы, рекомендованные на Всероссийский форум «Шаг в будущее»** | | | | |  | | | |
| **26 чт.** | **КЭК подводит итоги конкурса ТТМ (личный зачет)** | | | |
| **27 пт.** |  | | | | | | * **Оргкомитет передает исследовательские работы, рекомендованные на Всероссийский форум «Шаг в будущее», на утверждение председателю Экспертного совета и руководителя КЦ.** * **Оргкомитет формирует пакет документов и исследовательских работ рекомендованных на Всероссийский форум «Шаг в будущее» для направления в Центральный совет программы «Шаг в будущее» (г. Москва)** * **Устранение замечаний по работам** | | | | | | | | |
| **28 сб.** |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **29 вс.** |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30 пн.** |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| **31 вт.** |  | | | | | |  | | | | |  | | | |

**Оргкомитет**